## 自检list
数据面版本发布流程 | 日期 | 自检人 | 已发布最新主干版本 | 特性未丢失 | 修改合入的方案组织评审通过（列出合入方案） | 修改及新合入代码检视通过（检视时附上源和新修改代码） | 消除全部编译告警,并附上日志 | checkpatch.pl代码规范自检通过,并附上日志 | 自检数据面原版本接口及功能测试用例,并附上日志 | 自检除原版以外的新开发特性验收用例,并附上日志 | 自检性能测试用例，性能比上一版本低时，需要给出原因分析 | 列出新合入特性清单
| 2016-04-28 | 陈立志 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 2016-04-29 | 杨发钧 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[10 empty] | 还有一个内存分配BUG未解决（之前版本已存在）。 | 原：4.3Mpps，现：4.06Mpps。原因：pmd层收包函数多加了一个判断语句
复现： 执行./odp_classification，出现“Segmentation fault”打印。 初步定为原因：用例多次执行poot_create后，odp_shm_reserve函数303行zone->addr为0。
| 2016-05-03 | 杨发钧 | ok | ok | 不涉及 | 不涉及 | ok | ok | ok | 不涉及 | ok | 不涉及

## 历史新增特性
新增特性项 | 验证结果 | 日期 | 作者
内核态驱动和用户态驱动切换 | ok | 2016-04-28 | 陈立志
82599网卡层2转发功能 | ok
82599网卡收包RSS功能 | ok
支持基于物理队列的流分类功能创建。 | ok | 2016-04-29 | 杨发钧
支持配置队列规则，二元组、五元组等。 | ok